## Sheet1
โรงงาน | กลุ่มการจัดซื้อ | เลขที่การติดตาม | ใบขอเสนอซื้อ | เอกสารการจัดซื้อ | ผู้ขาย/โรงงานผู้จัดหาวัสดุ | วัสดุ | ข้อความสั้น | ประวัติใบสั่งซื้อ/เอกสารอธิบายการอนุมัติ | ข้อความส่วนหัว | ที่เก็บสินค้า | วันที่เอกสาร | ปริมาณที่สั่ง | ราคาสุทธิ | ยังจะถูกแจ้งหนี้(มูลค่า) | ยังจะถูกส่งมอบ (ปริมาณ) | วันที่ส่งมอบ
D060 | D06 | 69D06MM099 | 1102361075 | 3002765525 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-29 | 3 | 124 | 372000 | 3 | 2026-05-30
D060 | D06 | 69D06MM097 | 1102360727 | 3002764659 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-28 | 80 | 5545 | 443600 | 80 | 2026-05-29
D060 | D06 | 69D06MM098 | 1102360738 | 3002764727 | 851271 บริษัท บีซีซี เวนเจอร์ส จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว¦ | 0021 | 2026-04-28 | 3500 | 124 | 434000 | 3500 | 2026-05-29
D060 | UB1 |  |  | 4200529412 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-06-007-0709 | METER SMART 3P 4W 230/400V 5(100)A PLC |  | ฉ.1กบล.(มต.)715/2569 | 0024 | 2026-04-28 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2026-09-14
D060 | UB1 |  |  | 4200529432 | Z002 กจล.(ฉ) | 1-02-008-0502 | CABLE,CU,PVC,INS.&JAC,600V.2X35 SQ.MM. |  | - ตามอนุมัติ รฝ.จล. ลงวันที่ 17 มีนาคม 2569 (กจล.(ฉ)(กพ) 339/2569 วันที่¦ 12มีนาคม 2569)¦- สัญญาเลขที่ สญ2-สฟ-001-2569 งวดเดียว บ.ไทยยาซากิฯ¦- งบ I-68-Z-MPNMM.14.D001 | 0024 | 2026-04-28 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 2026-09-14
D060 | D06 | 69D06MM095 | 1102361069 | 3002764044 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลง 30 KVA เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ผู้¦ใช้ไฟ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568¦ผลิตภัณฑ์ SEC | 0022 | 2026-04-27 | 3 | 87170 | 261510 | 3 | 2026-05-28
D060 | UB2 |  |  | 4600235933 | D110 คลังพัสดุ หนองบัวลำภู | 2-29-005-0042 | Optic fiber Figure-8 G.652.D 24 Core |  | ฉ.1กดส.(คส)280/2569 |  | 2026-04-27 | 300 | 0 | 0 | 300 | 2026-04-27
D060 | D06 | 69D06MM094 | 1102360669 | 3002763630 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568¦WBS : I-68-D-NPNXX.ZB.AB01¦ผลิตภัณฑ์ : SEC | 0022 | 2026-04-24 | 4 | 87170 | 348680 | 4 | 2026-05-22
D060 | EAO |  |  | 4600235821 | E030 คลังพัสดุ ยโสธร | 1-02-020-0103 | VIBRATION DAMPER,SPIRAL,AL185,ACSR120- |  | ต่างเขต / ฉ.1กฟจ.นพ.(คพ.)1170/2569 / ผู้รับผิดชอบ กฟจ.นพ. |  | 2026-04-24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 2026-05-01
D060 | UB2 |  |  | 4600235578 | D120 คลังพัสดุ บ้านไผ่ | 1-02-044-0105 | BRACKET,FOR AERIAL CABLE TANGENT SUPPORT |  | ฉ.1กบษ.(บร)669/2569 | 8002 | 2026-04-22 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2026-04-29
D060 | UB1 |  |  | 4200529025 | Z001 กจล.(ก) | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | - ตามอนุมัติ รฝ.จล. ลงวันที่ 20 เมษายน 2569¦- (กจล.(ฉ)(กพ) 471/2569 วันที่ 16เมษายน 2569)¦- สัญญาเลขที่ สญ2-สฟ-031-2568 งวดที่ 3 บริษัทสายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล¦- งบ Y-68-Z-HB-2A¦ | 8002 | 2026-04-21 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 2026-04-28
D060 | D06 | 69D06MM090 | 1102357928 | 3002759968 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 1000 | 64.2 | 64200 | 1000 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM090 | 1102357928 | 3002759968 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 1500 | 120 | 180000 | 1500 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM090 | 1102357928 | 3002759968 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-09-025-0038 | TRANSFORMER BUSHING COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 80 | 294 | 23520 | 80 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM090 | 1102357928 | 3002759968 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 300 | 60 | 18000 | 300 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM090 | 1102357928 | 3002759968 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 1000 | 90 | 90000 | 1000 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM089 | 1102357917 | 3002759969 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ งานธุรกิจเสริม ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว¦ | 0021 | 2026-04-20 | 80 | 5545 | 443600 | 80 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM091 | 1102357936 | 3002760203 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-04-20 | 3.5 | 124 | 434000 | 3.5 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM087 | 1102356921 | 3002759257 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2569 | 0022 | 2026-04-17 | 2.7 | 124 | 334800 | 2.7 | 2026-05-17
D060 | D06 | 69D06MM088 | 1102356975 | 3002759383 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2026-04-17 | 1080 | 332 | 0 | 0 | 2026-05-17
D060 | D06 | 69D06MM080 | 1102357962 | 3002758777 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-04-16 | 500 | 610 | 0 | 0 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM080 | 1102357962 | 3002758777 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-04-16 | 50 | 2210 | 0 | 0 | 2026-05-18
D060 | D06 | 69D06MM086 | 1102356914 | 3002758911 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2569 | 0022 | 2026-04-16 | 576 | 799 | 0 | 0 | 2026-05-17
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 200 | 99 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 300 | 620 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 300 | 52 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 200 | 52.1 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 100 | 52.7 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 400 | 53.4 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 100 | 57.7 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 400 | 60.2 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 200 | 69.5 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM081 | 1102353693 | 3002754381 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี2569 | 0023 | 2026-04-02 | 50 | 2210 | 0 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM066 | 1102347217 | 3002750465 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-26 | 150 | 81 | 0 | 0 | 2026-04-20
D060 | D06 | 69D06MM066 | 1102347217 | 3002750465 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-26 | 1000 | 64.2 | 0 | 0 | 2026-04-20
D060 | D06 | 69D06MM066 | 1102347217 | 3002750465 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-26 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2026-04-20
D060 | D06 | 69D06MM069 | 1102350021 | 3002749586 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-25 | 13500 | 33.6 | 0 | 0 | 2026-04-27
D060 | UB2 |  |  | 4600233733 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-008-0004 | RECLOSER 22KV630A12KA(SOLID)WITH HANGER |  | ฉ.1กปบ.(วฟ.)850/2569 | 8002 | 2026-03-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2026-09-22
D060 | UB2 |  |  | 4600233733 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-007-3015 | VT.1P.O/D 22,000/230 V.REC.500 VA. |  | ฉ.1กปบ.(วฟ.)850/2569 | 8002 | 2026-03-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2026-09-22
D060 | UB2 |  |  | 4600233733 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-008-0302 | CONTROL UNIT,AUTO,FOR RECLOSER (E) |  | ฉ.1กปบ.(วฟ.)850/2569 | 8002 | 2026-03-24 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2026-03-31
D060 | D06 | 69D06MM067 | 1102347220 | 3002748119 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-23 | 432 | 332 | 0 | 0 | 2026-04-22
D060 | D06 | 69D06MM064 | 1102345777 | 3002746621 | 247459 บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ | 0023 | 2026-03-19 | 200 | 2210 | 0 | 0 | 2026-04-19
D060 | D06 | 69D06MM065 | 1102347214 | 3002747227 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0007 | CABLE,AL,750 V,185 SQ.MM.TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-19 | 695 | 116 | 0 | 0 | 2026-04-20
D060 | D06 | 69D06MM060 | 1102345433 | 3002745752 | 853184 บริษัท ทีพีบีเอส ซัพพลาย จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2569 | 0022 | 2026-03-18 | 1.5 | 112 | 0 | 0 | 2026-04-16
D060 | D06 | 69D06MM060 | 1102345433 | 3002745752 | 853184 บริษัท ทีพีบีเอส ซัพพลาย จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2569 | 0022 | 2026-03-18 | 6000 | 36 | 0 | 0 | 2026-04-16
D060 | D06 | 69D06MM059 | 1102345419 | 3002745250 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2568 | 0022 | 2026-03-17 | 216 | 332 | 0 | 0 | 2026-04-16
D060 | D06 | 69D06MM047 | 1102336501 | 3002741090 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-10 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-04-10
D060 | D06 | 69D06MM042 | 1102334409 | 3002740888 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-09 | 4000 | 112 | 0 | 0 | 2026-04-17
D060 | D06 | 69D06MM040 | 1102340772 | 3002739929 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-03-06 | 300 | 610 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM040 | 1102340772 | 3002739929 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-03-06 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM040 | 1102340772 | 3002739929 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-03-06 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM040 | 1102340772 | 3002739929 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-03-06 | 200 | 57.7 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM040 | 1102340772 | 3002739929 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-03-06 | 200 | 63.3 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM054 | 1102338511 | 3002738561 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-05 | 350 | 528 | 0 | 0 | 2026-04-04
D060 | D06 | 69D06MM054 | 1102338511 | 3002738561 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-05 | 320 | 631 | 0 | 0 | 2026-04-04
D060 | D06 | 69D06MM033 | 1102328036 | 3002738838 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-05 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-04-05
D060 | D06 | 69D06MM045 | 1102334419 | 3002738929 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-03-05 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-04-06
D060 | D06 | 69D06MM052 | 1102338430 | 3002738062 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2026-03-04 | 72 | 799 | 0 | 0 | 2026-04-02
D060 | D06 | 69D06MM050 | 1102337240 | 3002736024 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2026-02-26 | 5000 | 26 | 0 | 0 | 2026-03-25
D060 | D06 | 69D06MM032 | 1102328024 | 3002736163 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-001-0101 | INSULATOR,PIN POST,22 KV. P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-26 | 360 | 982 | 0 | 0 | 2026-03-26
D060 | D06 | 69D06MM046 | 1102336477 | 3002736391 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2026-02-26 | 200 | 2210 | 0 | 0 | 2026-03-28
D060 | DAN | 68Dกบพ1240 | 1102268659 | 3002734401 | 252507 บริษัท มหาจักรอุตสาหกรรม จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 04/2569¦30 | 0021 | 2026-02-25 | 140000 | 3.78 | 529200 | 0 | 2026-03-01
D060 | D06 | 69D06MM029 | 1102327440 | 3002735192 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-25 | 1296 | 332 | 0 | 0 | 2026-03-26
D060 | D06 | 69D06MM030 | 1102327445 | 3002735195 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-25 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-26
D060 | D06 | 69D06MM028 | 1102327437 | 3002735197 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-25 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-03-26
D060 | D06 | 69D06MM044 | 1102334415 | 3002735617 | 846886 บริษัท ยูทีดี โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-25 | 5000 | 66 | 0 | 0 | 2026-03-18
D060 | D06 | 69D06MM041 | 1102334357 | 3002734812 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-05-001-0069 | TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2026-02-24 | 1 | 280000 | 0 | 0 | 2026-03-24
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 1000 | 41.7 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 1000 | 76.7 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 1500 | 22.8 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 300 | 194 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | D06 | 69D06MM043 | 1102334410 | 3002734828 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-02-032-0014 | H-CONNCTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2569 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-24 | 2000 | 28 | 0 | 0 | 2026-03-23
D060 | UB2 |  |  | 4600231764 | D050 คลังพัสดุ สกลนคร | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ฉ.1กบพ.(วพ)148/2569 ตาม โปรแกรม EasyStockPro (ESP) ครั้งที่ 1 |  | 2026-02-24 | 300 | 0 | 0 | 150 | 2026-02-24
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0024 | 2026-02-23 | 2000 | 32.32 | 64640 | 2000 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0024 | 2026-02-23 | 4800 | 32.32 | 155136 | 4800 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 8002 | 2026-02-23 | 2000 | 32.32 | 64640 | 2000 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0022 | 2026-02-23 | 3000 | 32.32 | 96960 | 3000 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0021 | 2026-02-23 | 13000 | 32.32 | 420160 | 13000 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0023 | 2026-02-23 | 3100 | 32.32 | 100192 | 3100 | 2026-05-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1240 | 1102268659 | 3002734275 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 02/2569¦30 | 0021 | 2026-02-23 | 16000 | 32.32 | 517120 | 16000 | 2026-03-01
D060 | DAN | 68Dกบพ1481 | 1102287929 | 3002734424 | 839227 บริษัท เป็นประกาย จำกัด | 1-01-020-0004 | BRACE,ALLEY ARM 40X40X5 MM. 2.12 M.LONG |  | ซป.ฉ.1(กบพ) 02/2569¦06/01/2569¦ผชก.(ฉ1) ลว.12/02/2569¦สญซ.(กบพ) 05/2569¦30 | 0023 | 2026-02-23 | 250 | 282.6 | 70650 | 0 | 2026-05-01
D060 | D06 | 69D06MM012 | 1102323074 | 3002733126 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-20 | 80 | 5520 | 0 | 0 | 2026-03-25
D060 | D06 | 69D06MM027 | 1102326142 | 3002733141 | 851271 บริษัท บีซีซี เวนเจอร์ส จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0021 | 2026-02-20 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-25
D060 | UB1 |  |  | 4200524630 | Z001 กจล.(ก) | 1-06-005-0019 | METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE |  | สญ1-มต-109-2568 ง.2-3¦บ.เค.วาย.กรุ๊ป อิเล็คทริคส์¦งบ Y-68-Z-14-MA¦ฝจล.81/2569¦*จ่ายแทน จี.เค. ง.1 | 0024 | 2026-02-11 | 2280 | 0 | 0 | 2280 | 2026-06-29
D060 | D06 | 69D06MM025 | 1102325609 | 3002726334 | 853184 บริษัท ทีพีบีเอส ซัพพลาย จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-09 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-09
D060 | D06 | 69D06MM022 | 1102325596 | 3002726341 | 853184 บริษัท ทีพีบีเอส ซัพพลาย จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-09 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-03-08
D060 | D06 | 69D06MM024 | 1102325603 | 3002726344 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-09 | 1296 | 332 | 0 | 0 | 2026-03-10
D060 | D06 | 69D06MM023 | 1102325601 | 3002726352 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-09 | 576 | 799 | 0 | 0 | 2026-03-10
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 1000 | 64.2 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0008 | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 500 | 200 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-044-0112 | BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 100 | 1297 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-000-0300 | S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 700 | 162 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0400 | PIN TERMINAL,FOR AL.CONDUCTOR 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 800 | 35.2 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM026 | 1102326137 | 3002725040 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 700 | 42.2 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM021 | 1102323640 | 3002725041 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-05 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-05
D060 | D06 | 69D06MM020 | 1102323537 | 3002724342 | 252918 บริษัท พี เค อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-04 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-02
D060 | D06 | 69D06MM013 | 1102323100 | 3002723767 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-03 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-02-27
D060 | D06 | 69D06MM017 | 1102323519 | 3002723773 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-02-03 | 7000 | 66 | 0 | 0 | 2026-03-02
D060 | D06 | 69D06MM014 | 1102323105 | 3002722197 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-03-02
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 150 | 81 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-013-0002 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X500MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 300 | 83.6 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-013-0003 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X600MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 150 | 103 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 2000 | 90 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 600 | 8.62 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 500 | 116 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM011 | 1102323069 | 3002722225 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2026-02-28
D060 | D06 | 69D06MM016 | 1102323114 | 3002722234 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 800 | 26 | 0 | 0 | 2026-03-01
D060 | D06 | 69D06MM016 | 1102323114 | 3002722234 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-003-0103 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-4 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 800 | 142 | 0 | 0 | 2026-03-01
D060 | D06 | 69D06MM016 | 1102323114 | 3002722234 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 864 | 332 | 0 | 0 | 2026-03-01
D060 | D06 | 69D06MM015 | 1102323109 | 3002722633 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 80 | 620 | 0 | 0 | 2026-03-01
D060 | D06 | 69D06MM018 | 1102323529 | 3002722638 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 576 | 799 | 0 | 0 | 2026-03-02
D060 | D06 | 69D06MM019 | 1102323533 | 3002722714 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-30 | 1296 | 332 | 0 | 0 | 2026-03-02
D060 | D06 | 69D06MM1 | 1102317005 | 3002719977 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-27 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-02-27
D060 | D06 | 69D06MM008 | 1102320084 | 3002719984 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-27 | 80 | 5520 | 0 | 0 | 2026-02-27
D060 | D06 | 69D06MM003 | 1102317476 | 3002720466 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-27 | 72 | 799 | 0 | 0 | 2026-02-26
D060 | D06 | 69D06MM003 | 1102317476 | 3002720466 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-27 | 864 | 332 | 0 | 0 | 2026-02-26
D060 | D06 | 69D06MM007 | 1102319867 | 3002720609 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0068 | TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2026-01-27 | 1 | 236300 | 0 | 0 | 2026-02-26
D060 | D06 | 69D06MM009 | 1102320379 | 3002720667 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-27 | 576 | 799 | 0 | 0 | 2026-02-27
D060 | D06 | 68D06MM270 | 1102315986 | 3002715403 | 846886 บริษัท ยูทีดี โปรดักส์ กรุ๊ป จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-16 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-02-15
D060 | D06 | 68D06MM260 | 1102310743 | 3002713215 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-13 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-02-13
D060 | D06 | 68D06MM259 | 1102310741 | 3002710943 | 205562 บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2026-01-07 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-02-07
D060 | D06 | 68D06MM243 | 1102308822 | 3002710648 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2026-01-06 | 3.5 | 112 | 0 | 0 | 2026-02-06
D060 | D06 | 68D06MM251 | 1102308831 | 3002705542 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-12-23 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-01-22
D060 | D06 | 68D06MM252 | 1102308848 | 3002705545 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-12-23 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2026-01-22
D060 | D06 | 68D06MM245 | 1102307169 | 3002704741 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-12-22 | 55 | 3900 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM245 | 1102307169 | 3002704741 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-12-22 | 4 | 2800 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM246 | 1102307184 | 3002704744 | 252918 บริษัท พี เค อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-12-22 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-01-013-0003 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X600MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 47 | 103 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-040-0004 | CONN.,SPLICE,TENSION AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 300 | 28.7 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-041-0017 | SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 300 | 160 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 400 | 50 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 300 | 52.7 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 300 | 53.4 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102307982 | 3002705019 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-12-22 | 400 | 60.2 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | D06 | 68D06MM222 | 1102290022 | 3002703086 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0021 | 2025-12-18 | 80 | 5520 | 0 | 0 | 2026-01-21
D060 | DAN | 68Dกวพ563 | 1102265613 | 3002695105 | 226743 บริษัท เค.วาย.กรุ๊ป อิเล็คทริคส์ | 1-06-005-0019 | METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE |  | เลขทีประกวดราคา : ซป.ฉ.1 (กบพ) 28/2568 (METER (E))¦วันที่เสนอราคา : 27/10/2568¦วันที่อนุมัติซื้อ/จ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 1613/2568 ลว.27 พ.ย.2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 01/2569¦วันส่งของงวดแรก : 45 วัน | 0024 | 2025-12-02 | 3120 | 312 | 0 | 0 | 2026-02-01
D060 | D06 | 68D06MM231 | 1102296592 | 3002691760 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-26 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-12-24
D060 | D06 | 68D06MM232 | 1102296602 | 3002691763 | 231758 บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-26 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2025-12-26
D060 | D06 | 68D06MM233 | 1102296608 | 3002692009 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0021 | 2025-11-26 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2025-12-26
D060 | D06 | 68D06MM219 | 1102289978 | 3002686424 | 229250 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-17 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM220 | 1102289995 | 3002686425 | 241654 บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-17 | 6000 | 66 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM221 | 1102290016 | 3002686426 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-17 | 200 | 528 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM221 | 1102290016 | 3002686426 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-17 | 300 | 631 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM217 | 1102289913 | 3002686007 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 6000 | 65.1 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM223 | 1102290031 | 3002686014 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 300 | 236 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM223 | 1102290031 | 3002686014 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 200 | 460 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM223 | 1102290031 | 3002686014 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 150 | 670 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM223 | 1102290031 | 3002686014 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-02-032-0010 | H-CONNCTOR,MAIN AL 25-50,TAP AL/CU 2.5-6 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM223 | 1102290031 | 3002686014 | 233947 บริษัท วาตะ ซัพพลาย เชน จำกัด | 1-02-032-0012 | H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM218 | 1102289930 | 3002686366 | 229250 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-14 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-12-17
D060 | D06 | 68D06MM212 | 1102289045 | 3002684881 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 80 | 5520 | 0 | 0 | 2025-12-13
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 1300 | 41.7 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-018-0101 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 62X62X6 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 1000 | 9.9 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 1000 | 7.25 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 1200 | 64.2 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 3000 | 7.92 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-023-0201 | GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 300 | 225 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 500 | 60 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 500 | 151 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM215 | 1102289113 | 3002684894 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-13 | 1000 | 90 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | D06 | 68D06MM213 | 1102289091 | 3002684038 | 229250 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 12000 | 36 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM216 | 1102289122 | 3002684045 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 200 | 743 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM216 | 1102289122 | 3002684045 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 200 | 610 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM216 | 1102289122 | 3002684045 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM216 | 1102289122 | 3002684045 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 1000 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM216 | 1102289122 | 3002684045 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 150 | 670 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM211 | 1102289014 | 3002684055 | 852013 บริษัท เคเอสเอพี ซัพพลาย จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-12 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-12-12
D060 | D06 | 68D06MM214 | 1102289107 | 3002683796 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-02-007-0000 | CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-11-11 | 18 | 25.5 | 0 | 0 | 2025-12-11
D060 | DAN | 68Dกปบ2551 | 1102258673 | 3002679371 | 254989 บริษัท พรีไซซ บีซีจี โทเทิ่ล | 1-00-012-0005 | CROSSARM ST. 100X100X3.2 MM. 2.5 M.LONG |  | เลขทีซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง : ซฉ.ฉ.1 (กบพ) 03/2568 (SF6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)¦วันที่เสนอราคา : 02/10/2568¦วันที่อนุมัติซื้อ/จ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 1437/2568 ลว.27 ต.ค.2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 73/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน | 0021 | 2025-11-04 | 1 | 3200 | 0 | 0 | 2026-01-31
D060 | DAN | 68Dกปบ2551 | 1102258673 | 3002679371 | 254989 บริษัท พรีไซซ บีซีจี โทเทิ่ล | 1-04-007-0009 | LB SW., SF6,REMOTE, 3 P 22 KV 600 A |  | เลขทีซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง : ซฉ.ฉ.1 (กบพ) 03/2568 (SF6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)¦วันที่เสนอราคา : 02/10/2568¦วันที่อนุมัติซื้อ/จ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 1437/2568 ลว.27 ต.ค.2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 73/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน | 0021 | 2025-11-04 | 1 | 110200 | 0 | 0 | 2026-01-31
D060 | DAN | 68Dกปบ2551 | 1102258673 | 3002679371 | 254989 บริษัท พรีไซซ บีซีจี โทเทิ่ล | 1-04-007-0305 | CONTROL UNIT, AUTO , FOR SF6 LB SW. |  | เลขทีซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง : ซฉ.ฉ.1 (กบพ) 03/2568 (SF6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)¦วันที่เสนอราคา : 02/10/2568¦วันที่อนุมัติซื้อ/จ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 1437/2568 ลว.27 ต.ค.2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 73/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน | 0021 | 2025-11-04 | 1 | 38000 | 0 | 0 | 2026-01-31
D060 | DAN | 68Dกปบ2551 | 1102258673 | 3002679371 | 254989 บริษัท พรีไซซ บีซีจี โทเทิ่ล | 1-04-007-3011 | VT.3P.O/D 22,000/110-220 V.RCS 500 VA. |  | เลขทีซื้อวิธีเฉพาะเจาะจง : ซฉ.ฉ.1 (กบพ) 03/2568 (SF6 พร้อมอุปกรณ์ประกอบ)¦วันที่เสนอราคา : 02/10/2568¦วันที่อนุมัติซื้อ/จ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 1437/2568 ลว.27 ต.ค.2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 73/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน | 0021 | 2025-11-04 | 1 | 52000 | 0 | 0 | 2026-01-31
D060 | D06 | 68D06MM191 | 1102283505 | 3002676461 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-001-0006 | FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-10-29 | 200 | 950 | 0 | 0 | 2025-12-01
D060 | UB2 |  |  | 4600223696 | D050 คลังพัสดุ สกลนคร | 1-05-001-0067 | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ฉ.1กบษ.(มร.)1810/2568 | 8002 | 2025-10-29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2026-03-16
D060 | D06 | 68D06MM189 | 1102277799 | 3002674832 | 844873 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-27 | 5200 | 24.2 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM189 | 1102277799 | 3002674832 | 844873 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด | 1-03-003-0100 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-27 | 700 | 44.1 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM189 | 1102277799 | 3002674832 | 844873 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด | 1-03-003-0103 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-4 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-27 | 500 | 142 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM193 | 1102278647 | 3002674834 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-27 | 850 | 236 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM194 | 1102278649 | 3002674838 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-27 | 2 | 112 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM197 | 1102281361 | 3002674839 | 844873 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.1 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-10-27 | 430 | 805 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM197 | 1102281361 | 3002674839 | 844873 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2566 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.1 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-10-27 | 210 | 335 | 0 | 0 | 2025-11-27
D060 | D06 | 68D06MM187 | 1102277784 | 3002673380 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 115 | 3900 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 700 | 33.3 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 1000 | 8.62 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 6000 | 7.92 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 500 | 60 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 2500 | 90 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 200 | 116 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 800 | 55.8 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 1200 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 1000 | 7.25 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0202 | BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X350 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 60 | 94.8 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-05-010-0002 | STEEL BRACKET |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 200 | 40.7 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM192 | 1102278641 | 3002673735 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-22 | 100 | 76.7 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM186 | 1102277769 | 3002671634 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 115 | 3900 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM190 | 1102277973 | 3002671839 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-10-20 | 2000 | 36 | 0 | 0 | 2025-11-21
D060 | D06 | 68D06MM188 | 1102277792 | 3002672098 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 30 | 3900 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM188 | 1102277792 | 3002672098 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 11 | 2800 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM188 | 1102277792 | 3002672098 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 1200 | 64.2 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM188 | 1102277792 | 3002672098 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 100 | 203 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM188 | 1102277792 | 3002672098 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-10-20 | 1200 | 62.1 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-040-0017 | SLEEVE,TENSION AL 185 SQ.MM. |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 300 | 180 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 300 | 52 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 200 | 52.1 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 250 | 52.7 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 200 | 53.4 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 250 | 57.7 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 300 | 60.2 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 100 | 63.3 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 100 | 69.5 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM185 | 1102274354 | 3002667814 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้ง¦บทำการ | 0023 | 2025-10-10 | 100 | 116 | 0 | 0 | 2025-11-10
D060 | D06 | 68D06MM179 | 1102266356 | 3002666830 | 841217 บริษัท เพาเวอร์คอม | 1-06-005-0111 | METER (E) WATTHOUR 3P 5(100) A O/D BLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-10-08 | 150 | 1395 | 0 | 0 | 2025-11-20
D060 | D06 | 68D06MM159 | 1102249082 | 3002657220 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-09-19 | 150 | 528 | 0 | 0 | 2025-10-19
D060 | D06 | 68D06MM159 | 1102249082 | 3002657220 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-09-19 | 100 | 631 | 0 | 0 | 2025-10-19
D060 | D06 | 68D06MM159 | 1102249082 | 3002657220 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-09-19 | 300 | 936 | 0 | 0 | 2025-10-19
D060 | D06 | 68D06MM176 | 1102263690 | 3002657662 | 841217 บริษัท เพาเวอร์คอม | 1-06-005-0019 | METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งระบบมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟโดยใช้งบ¦ลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-09-19 | 960 | 435 | 0 | 0 | 2025-10-15
D060 | D06 | 68D06MM160 | 1102249087 | 3002653431 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-09-12 | 80 | 5520 | 0 | 0 | 2025-10-12
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-033-0005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 200 | 645 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 200 | 743 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0010 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 32 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 100 | 57 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 84 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 99 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 108 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 50 | 620 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 53.4 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 300 | 60.2 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM173 | 1102259933 | 3002652577 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-09-11 | 200 | 69.5 | 0 | 0 | 2025-10-08
D060 | D06 | 68D06MM168 | 1102252935 | 3002644423 | 205562 บริษัท สไปก้า อินเตอร์เนชั่นแนล | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-27 | 5890 | 66 | 0 | 0 | 2025-09-25
D060 | D06 | 68D06MM169 | 1102252961 | 3002644424 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-27 | 3000 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-09-26
D060 | D06 | 68D06MM170 | 1102252965 | 3002643960 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-26 | 1060 | 66 | 0 | 0 | 2025-09-25
D060 | D06 | 68D06MM162 | 1102250256 | 3002642506 | 851271 บริษัท บีซีซี เวนเจอร์ส จำกัด | 1-02-005-0004 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-22 | 2 | 233 | 0 | 0 | 2025-09-19
D060 | D06 | 68D06MM163 | 1102250259 | 3002642558 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-22 | 576 | 789 | 0 | 0 | 2025-09-21
D060 | D06 | 68D06MM164 | 1102250262 | 3002642563 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-22 | 252 | 330 | 0 | 0 | 2025-09-21
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 4800 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 1200 | 65.1 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0101 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 62X62X6 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 800 | 10.4 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0302 | WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 20 MM.,TIS.259 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 200 | 7.03 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 500 | 129 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM161 | 1102249215 | 3002640005 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM158 | 1102249023 | 3002640276 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-19 | 50 | 3900 | 0 | 0 | 2025-09-19
D060 | D06 | 68D06MM156 | 1102248427 | 3002639154 | 252918 บริษัท พี เค อาร์ เทรดดิ้ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2566 | 0022 | 2025-08-18 | 6000 | 66 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM151 | 1102249450 | 3002639218 | 247459 บริษัท ดีแอล6 เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 3 | 82930 | 0 | 0 | 2025-09-18
D060 | D06 | 68D06MM154 | 1102249454 | 3002639229 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คขก.3 ปี¦ 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 2 | 82930 | 0 | 0 | 2025-09-18
D060 | D06 | 68D06MM155 | 1102249234 | 3002639505 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 3000 | 41 | 0 | 0 | 2025-09-17
D060 | D06 | 68D06MM155 | 1102249234 | 3002639505 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 6000 | 36 | 0 | 0 | 2025-09-17
D060 | D06 | 68D06MM157 | 1102249018 | 3002639667 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-002-0002 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-4,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-18 | 36 | 622 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM157 | 1102249018 | 3002639667 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-003-0103 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-4 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-18 | 300 | 142 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM157 | 1102249018 | 3002639667 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-08-18 | 500 | 789 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM153 | 1102249230 | 3002639674 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 144 | 789 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM153 | 1102249230 | 3002639674 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2568 | 0022 | 2025-08-18 | 210 | 330 | 0 | 0 | 2025-09-15
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 99 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 620 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 47.5 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 49.4 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 49.5 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 50.1 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 50.7 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 300 | 57.2 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM149 | 1102244227 | 3002636298 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-08-08 | 200 | 60.1 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM150 | 1102244255 | 3002636025 | 231673 บริษัท กิตติ อีเล็คทริคอล จำกัด | 1-04-000-0300 | S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-08-07 | 431 | 165 | 0 | 0 | 2025-09-08
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-01-011-0200 | BOLT,MACHINE M.16X130 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 1500 | 22.5 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 1000 | 43.3 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 350 | 245 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 6000 | 8.39 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-01-023-0205 | GROUND WIRE CLAMP,J.1152 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 1000 | 20.9 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-02-018-0008 | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 300 | 200 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 500 | 202 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 500 | 10.5 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 500 | 22.9 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM123 | 1102243031 | 3002631993 | 843071 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชติวัฒ เซอร์วิส | 1-03-003-0100 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 700 | 42.6 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-000-0202 | ST. CHANNEL, 125X65X6 MM. 2.5 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 12 | 1950 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-000-0303 | ST. CHANNEL, 150X75X6.5 MM. 6 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 6 | 6781 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-001-0102 | ST. ANGLE 75X75X6 MM. 4,500 MM.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 18 | 3300 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-005-0004 | ST. PIPE,SIZE 20, 200 MM.LONG W/O T.E. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 24 | 75 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-012-0003 | BOLT,DOUBLE ARMING,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 18 | 72 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-014-0001 | BOLT,ROUND EYE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 120 | 54 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-016-0003 | BOLT,STUB M.24X1,250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 18 | 352 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-01-021-0202 | BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X350 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 121 | 98.2 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-020-0100 | VIBRATION DAMPER,SPIRAL,ST. WIRE 25 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 12 | 250 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-020-0103 | VIBRATION DAMPER,SPIRAL,AL185,ACSR120- |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 36 | 242 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 600 | 151 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-041-0017 | SLEEVE,TENSIONLESS AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 300 | 160 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 700 | 10.5 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 400 | 192 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM122 | 1102243229 | 3002632212 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-03-011-0007 | CLAMP,STRAIN,FOR ACSR 120-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-31 | 30 | 470 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM113 | 1102242281 | 3002631114 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-001-0006 | FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-30 | 150 | 950 | 0 | 0 | 2025-09-01
D060 | D06 | 68D06MM128 | 1102236887 | 3002630275 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 170 | 620 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM128 | 1102236887 | 3002630275 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 12 | 2800 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM133 | 1102241904 | 3002630689 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 5 | 82930 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM134 | 1102241916 | 3002630692 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 5 | 82930 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM129 | 1102236922 | 3002630884 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 1200 | 90 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM129 | 1102236922 | 3002630884 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-000-0300 | S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM129 | 1102236922 | 3002630884 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 200 | 56 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM129 | 1102236922 | 3002630884 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 700 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM129 | 1102236922 | 3002630884 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-29 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2025-08-29
D060 | D06 | 68D06MM132 | 1102237982 | 3002628909 | 241654 บริษัท โฟร์ พลัส อีเล็คทริคอล จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  |  | 0021 | 2025-07-24 | 11000 | 41 | 0 | 0 | 2025-08-24
D060 | D06 | 68D06MM131 | 1102237611 | 3002628933 | 229250 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-24 | 6000 | 66 | 0 | 0 | 2025-08-24
D060 | D06 | 68D06MM127 | 1102236356 | 3002626452 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 9000 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM127 | 1102236356 | 3002626452 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 1300 | 65.1 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM127 | 1102236356 | 3002626452 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 1300 | 90 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-033-0005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 100 | 590 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 100 | 753 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 200 | 568 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 500 | 129 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM126 | 1102236319 | 3002626461 | 256134 บจก.พี เอส เอส อาร์ พาวเวอร์ | 1-03-013-0001 | RACK, 3X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-07-21 | 100 | 219 | 0 | 0 | 2025-08-21
D060 | D06 | 68D06MM117 | 1102230482 | 3002621258 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-06-005-0019 | METER (E) WATTHOUR 1P 5(100) A O/D BLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบ¦มิเตอร์ฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0024 | 2025-07-08 | 1030 | 452 | 0 | 0 | 2025-08-01
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 200 | 47.5 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 100 | 49.4 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 100 | 49.5 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 200 | 50.1 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 200 | 50.7 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 100 | 54.9 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 200 | 57.2 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM112 | 1102229743 | 3002621379 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-07-08 | 200 | 60.1 | 0 | 0 | 2025-08-10
D060 | D06 | 68D06MM110 | 1102229501 | 3002618677 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.3¦ ปี 2568 | 0022 | 2025-07-02 | 1200 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-08-02
D060 | D06 | 68D06MM110 | 1102229501 | 3002618677 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.3¦ ปี 2568 | 0022 | 2025-07-02 | 296 | 90 | 0 | 0 | 2025-08-02
D060 | D06 | 68D06MM111 | 1102229518 | 3002618724 | 231758 บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.3 ปี¦ 2568 | 0022 | 2025-07-02 | 5000 | 36 | 0 | 0 | 2025-08-02
D060 | D06 | 68D06MM108 | 1102226192 | 3002614197 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2568 | 0022 | 2025-06-24 | 5800 | 41 | 0 | 0 | 2025-07-24
D060 | D06 | 68D06MM106 | 1102224607 | 3002612727 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-06-20 | 11000 | 41 | 0 | 0 | 2025-07-19
D060 | D06 | 68D06MM107 | 1102224613 | 3002612735 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-000-0300 | S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-06-20 | 250 | 165 | 0 | 0 | 2025-07-20
D060 | D06 | 68D06MM107 | 1102224613 | 3002612735 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-06-20 | 500 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-07-20
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0002 | เสาคอนกรีต 9 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 200 | 2316 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0009 | คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดส |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 200 | 683 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0006 | คอน คอร. ชนิดกลวง ที่ใช้คอนกรีตกำลังอัดส |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 300 | 492 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1433 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0001 | เสาคอนกรีต 8 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 400 | 1761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0001 | คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 100 | 554 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0002 | คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 120 |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 50 | 967 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-021-0000 | คอน คอร.สปัน ขนาด 100X100X3,200 มม. |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 60 | 678 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0012 | เสา คอร.ยาว 12.20 ม. |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 30 | 8761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0013 | เสา คอร. ยาว 14.30 ม. |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 10 | 14285 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0004 | เสาคอนกรีต 12 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 30 | 5760 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-004-0001 | แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 50 | 221 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0012 | เสา คอร.ยาว 12.20 ม. |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 60 | 8761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0002 | เสาคอนกรีต 9 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 10 | 2316 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0001 | คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 125 | 554 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0012 | เสา คอร.ยาว 12.20 ม. |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 2 | 8761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0002 | เสาคอนกรีต 9 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 6 | 2316 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0004 | เสาคอนกรีต 12 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 10 | 5760 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-004-0001 | แผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 550X550X |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 30 | 221 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0001 | เสาคอนกรีต 8 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 15 | 1761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609826 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-011-0001 | คอน,คอนกรีตอัดแรง(คอร.)แบบสปันแรงสูง 100 |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 30 วัน |  | 2025-06-16 | 60 | 554 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609847 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0001 | เสาคอนกรีต 8 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 60 วัน |  | 2025-06-16 | 500 | 1761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกผภ1031 | 1102130956 | 3002609856 | 846507 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โพนแก้วก่อสร้าง | 1-00-001-0001 | เสาคอนกรีต 8 เมตร |  | เลขที่ประกวดราคา : ซป.ฉ.1(กบพ) 10/2568¦วันที่เสนอราคา : 14/03/2568¦วันที่อนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง : ฉ.1 กบพ.(จห) 684/2568 ลว. 9 มิ.ย. 2568¦เลขที่สัญญา : สญซ.(กบพ) 54/2568¦วันส่งของงวดแรก : 90 วัน |  | 2025-06-16 | 500 | 1761 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | D06 | 68D06MM93 | 1102214807 | 3002605191 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-06-06 | 4000 | 66 | 0 | 0 | 2025-07-06
D060 | D06 | 68D06MM92 | 1102214794 | 3002604092 | 838558 บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-06-04 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-07-02
D060 | D06 | 68D06MM91 | 1102214284 | 3002603041 | 229250 บริษัท ธนัตพร การค้า จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-30 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-06-29
D060 | D06 | 68D06MM90 | 1102214280 | 3002602560 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-29 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-06-28
D060 | D06 | 68D06MM95 | 1102214932 | 3002602615 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0007 | CABLE,AL,750 V,185 SQ.MM.TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-29 | 800 | 116 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM94 | 1102214894 | 3002602636 | 231758 บริษัท เอราวัณสายไฟเคเบิ้ล จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-29 | 7000 | 66 | 0 | 0 | 2025-06-29
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 100 | 151 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 100 | 10.5 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 100 | 192 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 99 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 108 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 47.5 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 49.4 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 100 | 49.5 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 100 | 50.1 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 300 | 50.7 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM96 | 1102214996 | 3002602928 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-05-29 | 200 | 54.9 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM89 | 1102214272 | 3002602349 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-28 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM86 | 1102212735 | 3002600782 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 13200 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-06-27
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 600 | 79.5 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 600 | 43.7 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 6000 | 5.26 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 600 | 7.73 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0201 | BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 700 | 63.1 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 700 | 34.6 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0201 | GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 300 | 220 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 500 | 19.16 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0400 | PIN TERMINAL,FOR AL.CONDUCTOR 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 500 | 34.3 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-09-025-0038 | TRANSFORMER BUSHING COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 300 | 130 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 200 | 192 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 300 | 116 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM87 | 1102212801 | 3002600796 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 300 | 151 | 0 | 0 | 2025-06-23
D060 | D06 | 68D06MM88 | 1102212843 | 3002601213 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-005-0000 | CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-27 | 4 | 112 | 0 | 0 | 2025-06-26
D060 | D06 | 68D06MM84 | 1102210705 | 3002597571 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-21 | 250 | 1730 | 0 | 0 | 2025-06-20
D060 | D06 | 68D06MM65 | 1102200528 | 3002589147 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0070 | TR.,315KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-02 | 1 | 389000 | 0 | 0 | 2025-06-03
D060 | D06 | 68D06MM75 | 1102203707 | 3002589425 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-05-02 | 5 | 82930 | 0 | 0 | 2025-06-05
D060 | D06 | 68D06MM64 | 1102199832 | 3002587719 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0071 | TR.,400KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 1 | 439500 | 0 | 0 | 2025-05-29
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-01-023-0001 | CLAMP,DOUBLE U-BOLT,M.16(WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 300 | 48.1 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-01-023-0201 | GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 200 | 220 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 380 | 60 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 100 | 151 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-02-033-0005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 150 | 652 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 150 | 610 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM062 | 1102203382 | 3002588022 | 251468 บริษัท พรเทพสถิตย์ จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 150 | 670 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM060 | 1102200976 | 3002588028 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-003-0103 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-4 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-29 | 600 | 145 | 0 | 0 | 2025-05-30
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 800 | 124 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-032-0014 | H-CONNCTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 700 | 28 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 500 | 22.9 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 250 | 116 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 500 | 296 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 500 | 59.3 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM70 | 1102200918 | 3002586908 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-28 | 925 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-05-28
D060 | D06 | 68D06MM059 | 1102198106 | 3002586490 | 838558 บริษัท เอ็นคอม ชาร์จ ยูทิลิตี | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 9000 | 41 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM61 | 1102198192 | 3002586494 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 3 | 82930 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM58 | 1102198118 | 3002586634 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-04-25 | 100 | 60 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM58 | 1102198118 | 3002586634 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-04-25 | 100 | 151 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM58 | 1102198118 | 3002586634 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-033-0005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-04-25 | 300 | 652 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM58 | 1102198118 | 3002586634 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-04-25 | 300 | 610 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM39 | 1102197815 | 3002586652 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0072 | TR.,500KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุงบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ¦ (งานธุรกิจเสริม) ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 1 | 590000 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM063 | 1102198509 | 3002586693 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 3600 | 65.1 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM063 | 1102198509 | 3002586693 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 100 | 84.3 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM063 | 1102198509 | 3002586693 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 2000 | 68.7 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM063 | 1102198509 | 3002586693 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 300 | 245 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM063 | 1102198509 | 3002586693 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-011-0207 | BOLT,MACHINE M.16X450 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-25 | 100 | 61 | 0 | 0 | 2025-05-25
D060 | D06 | 68D06MM051 | 1102195618 | 3002579350 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบลงทุน ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว |  | 2025-04-08 | 4 | 82930 | 0 | 0 | 2025-05-09
D060 | D06 | 68D06MM053 | 1102194513 | 3002579352 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-04-08 | 2 | 82930 | 0 | 0 | 2025-05-05
D060 | D06 | 68D06MM052 | 1102194920 | 3002579597 | 843476 บริษัท อาร์ เอส เอ พี ซัพพลาย จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบลงทุนปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0022 | 2025-04-08 | 4000 | 36 | 0 | 0 | 2025-05-09
D060 | D06 | 68D06MM38 | 1102185115 | 3002576129 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0071 | TR.,400KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-31 | 1 | 439500 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | D06 | 68D06MM46 | 1102187950 | 3002572173 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี 2568 | 0023 | 2025-03-21 | 300 | 124 | 0 | 0 | 2025-04-21
D060 | D06 | 68D06MM46 | 1102187950 | 3002572173 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี 2568 | 0023 | 2025-03-21 | 300 | 753 | 0 | 0 | 2025-04-21
D060 | D06 | 68D06MM46 | 1102187950 | 3002572173 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี 2568 | 0023 | 2025-03-21 | 300 | 99 | 0 | 0 | 2025-04-21
D060 | D06 | 68D06MM46 | 1102187950 | 3002572173 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ ปี 2568 | 0023 | 2025-03-21 | 100 | 66.1 | 0 | 0 | 2025-04-21
D060 | D06 | 68D06MM035 | 1102188019 | 3002570602 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-000-0300 | S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-19 | 1000 | 165 | 0 | 0 | 2025-04-21
D060 | D06 | 68D06MM041 | 1102185280 | 3002569156 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-18 | 10200 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | D06 | 68D06MM041 | 1102185280 | 3002569156 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-18 | 900 | 22.8 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569221 | 845716 บริษัท เค พี ซี โปรดักส์ จำกัด | 1-01-018-0301 | แหวนรองแบบสปริง ขนาดระบุ 16 มม. ประเภทใช |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0021 | 2025-03-18 | 3000 | 3.5 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0022 | 2025-03-18 | 700 | 38.54 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0022 | 2025-03-18 | 1600 | 38.54 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0022 | 2025-03-18 | 2000 | 38.54 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0009 | เหล็กประกับคอนสาย 50x50x6 มม.ยาว 1 เมตร |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0022 | 2025-03-18 | 300 | 229 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0023 | 2025-03-18 | 3000 | 38.54 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569254 | 242551 บริษัท จี.เค.แอสเซ็มบลี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | เหล็กประกับไม้คอน ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦ | 0021 | 2025-03-18 | 12920 | 38.54 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002568942 | 204354 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-018-0100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ |  | 2025-03-17 | 94500 | 5.31 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002568942 | 204354 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-018-0100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ |  | 2025-03-17 | 30000 | 5.31 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002568942 | 204354 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-018-0100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ |  | 2025-03-17 | 103000 | 5.31 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002568946 | 204354 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-018-0100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ |  | 2025-03-17 | 140000 | 5.31 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002568946 | 204354 บริษัท เพรส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-018-0100 | แหวนรองแบบเรียบ ประเภทจัตุรัสขนาดใหญ่ 52 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ |  | 2025-03-17 | 100000 | 5.31 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-014-0001 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0022 | 2025-03-17 | 400 | 35.85 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-020-0004 | เหล็กประกับไม้คอน แบบท้าวแขน ขนาด 40x40x |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0021 | 2025-03-17 | 250 | 306.6 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-014-0001 | สลักห่วงกลม เอ็ม 16x200 มม. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0021 | 2025-03-17 | 560 | 35.85 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | รอดำเนินกา | 1102051366 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-014-0001 | BOLT,ROUND EYE M.16X200 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0022 | 2025-03-17 | 300 | 35.85 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | รอดำเนินกา | 1102051366 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-014-0001 | BOLT,ROUND EYE M.16X200 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0021 | 2025-03-17 | 400 | 35.85 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | รอดำเนินกา | 1102051366 | 3002569001 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-015-0000 | BOLT,OVAL EYE M.16X150 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706¦¦ | 0021 | 2025-03-17 | 80 | 68.85 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569054 | 241214 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด | 1-01-018-0201 | แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศ |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0022 | 2025-03-17 | 2100 | 7.16 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569054 | 241214 บริษัท เอี่ยมพงศ์พัฒนา จำกัด | 1-01-018-0201 | แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง 60x60x5 มม. เส้นผ่านศ |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0021 | 2025-03-17 | 4200 | 7.16 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569063 | 484985 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง | 1-01-018-0001 | นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0022 | 2025-03-17 | 1200 | 23.35 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกวผ666 | 1102127601 | 3002569063 | 484985 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง | 1-01-018-0001 | นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0023 | 2025-03-17 | 750 | 23.35 | 0 | 0 | 2025-06-30
D060 | DAN | 68Dกธน551 | 1102116906 | 3002569063 | 484985 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง | 1-01-018-0001 | นัทรูปห่วง เอ็ม 16 ดิน 582 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ รวมงบโครงการ คพจ.2.3¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 05/2568¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 280/2568 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2568¦เลขที่โครงการ E-GP 67119223706 | 0021 | 2025-03-17 | 3150 | 23.35 | 0 | 0 | 2025-04-30
D060 | D06 | 68D06MM040 | 1102185261 | 3002569093 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-17 | 9000 | 41 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | D06 | 68D06MM28 | 1102184649 | 3002566612 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0069 | TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 1 | 276600 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | D06 | 68D06MM29 | 1102184651 | 3002566619 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-001-0069 | TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 1 | 276600 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | D06 | 68D06MM30 | 1102184652 | 3002566626 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-05-001-0069 | TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 1 | 276600 | 0 | 0 | 2025-04-17
D060 | D06 | 68D06MM031 | 1102181046 | 3002566845 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 300 | 245 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 68D06MM031 | 1102181046 | 3002566845 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-02-040-0012 | SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 500 | 60 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 68D06MM031 | 1102181046 | 3002566845 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-03-014-0011 | CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED DEAD-END |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 700 | 41.6 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 68D06MM031 | 1102181046 | 3002566845 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-09-025-0041 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 300 | 110 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 68D06MM031 | 1102181046 | 3002566845 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 100 | 84.3 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 68D06MM032 | 1102180943 | 3002566852 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-03-12 | 5000 | 66 | 0 | 0 | 2025-04-12
D060 | D06 | 67D06MM25 | 1102175195 | 3002559642 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-27 | 6000 | 66 | 0 | 0 | 2025-03-28
D060 | D06 | 68D06MM22 | 1102177099 | 3002558152 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0067 | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-25 | 2 | 191900 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM020 | 1102173185 | 3002558168 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-25 | 3000 | 66 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 100 | 192 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 100 | 151 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-040-0012 | SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-02-041-0014 | SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 200 | 50 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 100 | 84 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 100 | 108 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 200 | 47.5 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | D06 | 68D06MM21 | 1102174980 | 3002558191 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-25 | 200 | 57.2 | 0 | 0 | 2025-03-27
D060 | UB2 |  |  | 4600206997 | D050 คลังพัสดุ สกลนคร | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ฉ.1กบษ.(มร.)288/2568 | 8002 | 2025-02-24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2025-02-24
D060 | UB2 |  |  | 4600206997 | D050 คลังพัสดุ สกลนคร | 1-05-001-0066 | TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ฉ.1กบษ.(มร.)288/2568 | 8002 | 2025-02-24 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2025-07-14
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 100 | 84 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 50 | 99 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 150 | 108 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 300 | 620 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 200 | 47.5 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 250 | 57.2 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 250 | 60.1 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 68D06MM17 | 1102168376 | 3002556418 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2025-02-20 | 100 | 66.1 | 0 | 0 | 2025-03-20
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 500 | 114 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 600 | 124 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 500 | 19.16 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-040-0004 | CONN.,SPLICE,TENSION AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 300 | 27.2 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 250 | 57.5 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 500 | 488 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 67D06MM015 | 1102165800 | 3002556438 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-20 | 10 | 2800 | 0 | 0 | 2025-03-26
D060 | D06 | 68D06MM014 | 1102165791 | 3002552533 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0004 | CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 7000 | 66 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM12 | 1102165704 | 3002552537 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 100 | 84 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 100 | 99 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 600 | 620 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 300 | 54.4 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 200 | 56.5 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 100 | 56.6 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 200 | 57.3 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 200 | 58 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 150 | 62.7 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102165762 | 3002552554 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2568 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-13 | 150 | 65.4 | 0 | 0 | 2025-03-17
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102167043 | 3002550238 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-006-0013 | ST. SUPPORT,DWG.SA2-015/42006 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-02-07 | 12 | 1250 | 0 | 0 | 2025-03-08
D060 | D06 | 67D06MM223 | 1102148239 | 3002536345 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-01-10 | 250 | 1730 | 0 | 0 | 2025-02-10
D060 | D06 | 67D06MM1 | 1102155747 | 3002535486 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0067 | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-01-09 | 2 | 191900 | 0 | 0 | 2025-02-10
D060 | D06 | 68D06MM002 | 1102154046 | 3002535515 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2025-01-09 | 864 | 330 | 0 | 0 | 2025-02-09
D060 | D06 | 67D06MM222 | 1102148232 | 3002528528 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-23 | 12000 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-01-22
D060 | D06 | 67D06MM226 | 1102148961 | 3002528529 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-023-0012 | CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-23 | 350 | 145 | 0 | 0 | 2025-01-22
D060 | D06 | 67D06MM226 | 1102148961 | 3002528529 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-032-0012 | H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-23 | 2000 | 35 | 0 | 0 | 2025-01-22
D060 | D06 | 67D06MM226 | 1102148961 | 3002528529 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-23 | 300 | 670 | 0 | 0 | 2025-01-22
D060 | D06 | 67D06MM227 | 1102148990 | 3002528533 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-033-0005 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-12-23 | 200 | 652 | 0 | 0 | 2024-01-22
D060 | D06 | 67D06MM227 | 1102148990 | 3002528533 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-12-23 | 200 | 753 | 0 | 0 | 2024-01-22
D060 | D06 | 67D06MM227 | 1102148990 | 3002528533 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-12-23 | 250 | 610 | 0 | 0 | 2024-01-22
D060 | D06 | 67D06MM227 | 1102148990 | 3002528533 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-12-23 | 100 | 68.8 | 0 | 0 | 2024-01-22
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-011-0200 | BOLT,MACHINE M.16X130 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 1500 | 22.6 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 2000 | 29.1 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 2000 | 36.4 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 100 | 84.9 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 200 | 80 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-013-0002 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X500MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 200 | 87.1 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 400 | 70.8 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 100 | 488 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 6000 | 8.5 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM221 | 1102148215 | 3002527885 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-20 | 200 | 610 | 0 | 0 | 2024-01-20
D060 | D06 | 67D06MM214 | 1102146281 | 3002525982 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-18 | 250 | 1730 | 0 | 0 | 2025-01-17
D060 | D06 | 67D06MM212 | 1102146228 | 3002525418 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2025-01-17
D060 | D06 | 67D06MM213 | 1102146257 | 3002525447 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 12000 | 35.2 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM217 | 1102146396 | 3002525461 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0007 | CABLE,AL,750 V,185 SQ.MM.TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 770 | 116 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 800 | 70.8 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 500 | 246 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 500 | 35.3 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 1000 | 8.98 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 300 | 197 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-02-042-0400 | PIN TERMINAL,FOR AL.CONDUCTOR 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 500 | 33.3 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 500 | 114 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 500 | 61 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-03-014-0011 | CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED DEAD-END |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 600 | 42.7 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 150 | 57.5 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM215 | 1102146319 | 3002525509 | 255558 บริษัท ฟิลอส ควอลิตี้ จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 1000 | 23.4 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102146369 | 3002525521 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 100 | 3900 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102146369 | 3002525521 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-12-17 | 100 | 670 | 0 | 0 | 2025-01-16
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-01-023-0012 | CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 130 | 145 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-040-0012 | SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-02-041-0014 | SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 300 | 50 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-03-011-0004 | CLAMP,STRAIN, FOR AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 50 | 189 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 56.5 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 56.6 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 57.3 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 58 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 62.7 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM202 | 1102134451 | 3002513527 | 840685 บริษัท 08 ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0023 | 2024-11-25 | 340 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-12-25
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102135736 | 3002514321 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-25 | 7200 | 35.2 | 0 | 0 | 2024-12-26
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102135736 | 3002514321 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-25 | 2100 | 65.2 | 0 | 0 | 2024-12-26
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102135736 | 3002514321 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-05-010-0002 | STEEL BRACKET |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-25 | 300 | 45.1 | 0 | 0 | 2024-12-26
D060 | D06 | 67D06MM203 | 1102135736 | 3002514321 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0003 | CONDUIT,PVC,RIGID, 65X1000 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-25 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2024-12-26
D060 | D06 | 67D06MM195 | 1102133277 | 3002512794 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-22 | 150 | 197 | 0 | 0 | 2024-12-22
D060 | D06 | 67D06MM195 | 1102133277 | 3002512794 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-22 | 1500 | 90 | 0 | 0 | 2024-12-22
D060 | D06 | 67D06MM195 | 1102133277 | 3002512794 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-22 | 1500 | 132 | 0 | 0 | 2024-12-22
D060 | D06 | 67D06MM195 | 1102133277 | 3002512794 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-22 | 200 | 246 | 0 | 0 | 2024-12-22
D060 | D06 | 67D06MM195 | 1102133277 | 3002512794 | 247943 บริษัท มี. ชัยโชค จำกัด | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-22 | 50 | 488 | 0 | 0 | 2024-12-22
D060 | D06 | 67D06MM190 | 1102132222 | 3002511038 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 220 | 1730 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0200 | BOLT,MACHINE M.16X130 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1000 | 22.6 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-020-0004 | BRACE,ALLEY ARM 40X40X5 MM. 2.12 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 100 | 411 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 150 | 197 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1500 | 90 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1500 | 133 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM193 | 1102132688 | 3002511041 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 100 | 246 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM191 | 1102132295 | 3002511051 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 100 | 3900 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0201 | BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 300 | 63.5 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1000 | 8.98 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 300 | 19.16 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1500 | 90 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-003-0100 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 500 | 42.9 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1500 | 133 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 150 | 57.5 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 1300 | 23.4 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | D06 | 67D06MM192 | 1102132369 | 3002511061 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-19 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2024-12-18
D060 | UB2 |  |  | 4600201033 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | กกฟ.1(กส.2)6025/2567 |  | 2024-11-18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2024-11-25
D060 | D06 | 67D06MM181 | 1102132800 | 3002509516 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-001-0067 | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-11-15 | 2 | 191900 | 0 | 0 | 2024-12-16
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 100 | 197 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 200 | 90 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 100 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 250 | 56.5 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 200 | 56.6 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 100 | 57.3 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 100 | 58 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-11-11 | 150 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | D06 | 67D06MM184 | 1102127386 | 3002505959 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ |  | 2024-11-11 | 150 | 670 | 0 | 0 | 2024-12-05
D060 | UB1 |  |  | 4600199787 | Z920 โรงงานคอนกรีตมหาสารคาม | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  |  |  | 2024-11-04 | 25 | 0 | 0 | 25 | 2024-11-04
D060 | UB2 |  |  | 4600199632 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-007-0009 | LB SW., SF6,REMOTE, 3 P 22 KV 600 A |  | ฉ.1กบษ.(บอ)1592/2567¦ |  | 2024-11-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-08
D060 | UB2 |  |  | 4600199632 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-007-0305 | CONTROL UNIT, AUTO , FOR SF6 LB SW. |  | ฉ.1กบษ.(บอ)1592/2567¦ |  | 2024-11-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-08
D060 | UB2 |  |  | 4600199632 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-04-007-3011 | VT.3P.O/D 22,000/110-220 V.RCS 500 VA. |  | ฉ.1กบษ.(บอ)1592/2567¦ |  | 2024-11-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2025-05-02
D060 | UB2 |  |  | 4600199632 | D010 คลังพัสดุ อุดรธานี | 1-01-005-0201 | ST. BEAM, 100X100X3.2 MM. 2 M.LONG |  | ฉ.1กบษ.(บอ)1592/2567¦ |  | 2024-11-01 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2024-11-08
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0006 | FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 290 | 950 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 300 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 300 | 58 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 300 | 62.7 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 300 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 200 | 68.8 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | D06 | 67D06MM179 | 1102119125 | 3002495037 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใ¦ช้งบทำการ |  | 2024-10-17 | 200 | 75.5 | 0 | 0 | 2024-11-18
D060 | UB1 |  |  | 4200495599 | Z920 โรงงานคอนกรีตมหาสารคาม | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  |  |  | 2024-10-16 | 50 | 0 | 0 | 50 | 2024-10-16
D060 | D06 | 67D06MM176 | 1102116006 | 3002493698 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 1900 | 29.1 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM176 | 1102116006 | 3002493698 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 100 | 246 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM176 | 1102116006 | 3002493698 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 1300 | 90 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM176 | 1102116006 | 3002493698 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 1200 | 133 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM176 | 1102116006 | 3002493698 | 837213 บริษัท กันเอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-03-003-0100 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 600 | 42.9 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM177 | 1102116021 | 3002493701 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 80 | 3900 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM177 | 1102116021 | 3002493701 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-10-15 | 6 | 2800 | 0 | 0 | 2024-11-16
D060 | D06 | 67D06MM169 | 1102112576 | 3002488794 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2566 | 0022 | 2024-10-03 | 200 | 197 | 0 | 0 | 2027-11-04
D060 | D06 | 67D06MM169 | 1102112576 | 3002488794 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-006-0013 | ST. SUPPORT,DWG.SA2-015/42006 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2566 | 0022 | 2024-10-03 | 4 | 1250 | 0 | 0 | 2027-11-04
D060 | D06 | 67D06MM162 | 1102110789 | 3002485778 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2566 | 0021 | 2024-09-26 | 3 | 83950 | 0 | 0 | 2024-11-28
D060 | D06 | 67D06MM165 | 1102110786 | 3002485787 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-26 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2024-11-28
D060 | D06 | 67D06MM167 | 1102110788 | 3002485796 | 843244 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ เอ็กซ์ตร้า | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-26 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2024-11-28
D060 | D06 | 67D06MM168 | 1102110821 | 3002485822 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-26 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2024-11-30
D060 | D06 | 67D06MM164 | 1102108276 | 3002486032 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-26 | 238 | 1710 | 0 | 0 | 2024-10-30
D060 | D06 | 67D06MM152 | 1102109944 | 3002486033 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-26 | 128 | 1710 | 0 | 0 | 2027-10-30
D060 | D06 | 67D06MM163 | 1102108271 | 3002484488 | 847281 บริษัท โฟร์คอน (2023) จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-24 | 255 | 1710 | 0 | 0 | 2024-10-25
D060 | UB1 |  |  | 4600196780 | Z920 โรงงานคอนกรีตมหาสารคาม | 1-00-001-0016 | POLE 22 M WITH GROUND PLATE 2 SIDES |  |  |  | 2024-09-23 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2024-09-23
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 300 | 35.3 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 6000 | 8.5 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0001 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 3000 | 6.21 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 300 | 19.16 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 100 | 197 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM161 | 1102106674 | 3002482279 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-19 | 250 | 133 | 0 | 0 | 2024-10-20
D060 | D06 | 67D06MM160 | 1102106370 | 3002480583 | 843569 บริษัท พีค พาร์ท จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั่งให้ผู้ใช้ไฟที่ชำระเงินแล้ว โดย¦งบผู้ใช้ไฟปี 2567 | 0021 | 2024-09-17 | 5 | 83950 | 0 | 0 | 2024-10-17
D060 | D06 | 67D06MM159 | 1102099971 | 3002474729 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-09-05 | 80 | 5750 | 0 | 0 | 2024-10-06
D060 | UB1 |  |  | 4600195419 | Z920 โรงงานคอนกรีตมหาสารคาม | 1-00-001-0016 | POLE 22 M WITH GROUND PLATE 2 SIDES |  |  |  | 2024-09-05 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2024-09-05
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 100 | 610 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 300 | 99 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 300 | 108 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 220 | 620 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 350 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 200 | 56.5 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 340 | 57.3 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 300 | 58 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 320 | 62.7 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 300 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM158 | 1102094311 | 3002468634 | 251776 บริษัท ที.เอส.ไดคาสติ้ง | 1-02-018-0001 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-08-26 | 200 | 6.21 | 0 | 0 | 2024-09-28
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-020-0004 | BRACE,ALLEY ARM 40X40X5 MM. 2.12 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 50 | 411 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 450 | 246 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 300 | 488 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0102 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 600 | 19.7 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 1000 | 133 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM157 | 1102093416 | 3002466799 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-22 | 1000 | 23.4 | 0 | 0 | 2024-09-27
D060 | D06 | 67D06MM151 | 1102083119 | 3002464047 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0000 | CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-16 | 12 | 25.5 | 0 | 0 | 2024-09-17
D060 | D06 | 67D06MM152 | 1102091636 | 3002464056 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-008-0502 | CABLE,CU,PVC,INS.&JAC,600V.2X35 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งมิเตอร์ให้ผู้ใช้ไฟที่มีคำร้องฯ¦แล้ว งบลงทุน ปี 2567 | 0022 | 2024-08-16 | 440 | 410 | 0 | 0 | 2024-09-17
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086526 | 3002463265 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2567 | 0022 | 2024-08-15 | 80 | 664 | 0 | 0 | 2024-09-15
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086526 | 3002463265 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2567 | 0022 | 2024-08-15 | 100 | 987 | 0 | 0 | 2024-09-15
D060 | D06 | 67D06MM153 | 1102086517 | 3002463268 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 3 ปี 2567 | 0022 | 2024-08-15 | 60 | 5750 | 0 | 0 | 2024-09-15
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 1200 | 65.2 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 1000 | 26.7 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 500 | 43.7 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0205 | BOLT,MACHINE M.16X350 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 300 | 48.5 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 400 | 80 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-013-0002 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X500MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 400 | 87.1 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 500 | 44 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 400 | 70.8 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 100 | 197 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 100 | 60 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 250 | 133 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 500 | 23.4 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 67D06MM154 | 1102086691 | 3002463273 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-15 | 200 | 670 | 0 | 0 | 2024-09-16
D060 | D06 | 66D06MM114 | 1102085840 | 3002458251 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-05 | 410 | 789 | 0 | 0 | 2024-09-12
D060 | D06 | 66D06MM149 | 1102083124 | 3002458261 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-05 | 100 | 3900 | 0 | 0 | 2024-09-12
D060 | D06 | 66D06MM149 | 1102083124 | 3002458261 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-05 | 12 | 2800 | 0 | 0 | 2024-09-12
D060 | D06 | 66D06MM152 | 1102085857 | 3002458268 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ เพื่อปรับปรุงระบบจ¦ำหน่ายฯ โดยใช้งบลงทุน ปี 2567 | 0021 | 2024-08-05 | 2846 | 26 | 0 | 0 | 2024-09-12
D060 | D06 | 66D06MM148 | 1102083080 | 3002456699 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0002 | ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-02 | 4000 | 17.6 | 0 | 0 | 2024-09-02
D060 | D06 | 66D06MM148 | 1102083080 | 3002456699 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-02 | 10200 | 35.2 | 0 | 0 | 2024-09-02
D060 | D06 | 66D06MM148 | 1102083080 | 3002456699 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-02 | 200 | 133 | 0 | 0 | 2024-09-02
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 3000 | 90 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-030-0102 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 1500 | 19.7 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 600 | 10.2 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 600 | 22.2 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 600 | 114 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 600 | 61 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM145 | 1102082430 | 3002455933 | 845522 บริษัท แพลททินัม แคร์ จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-08-01 | 150 | 57.5 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM150 | 1102083113 | 3002455899 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 สำหรับติดตั้งให้ผู้ใ¦ช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-31 | 260 | 1765 | 0 | 0 | 2024-08-31
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 100 | 197 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 290 | 90 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0102 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 500 | 19.7 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 100 | 610 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 200 | 10.3 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 150 | 22.2 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 150 | 99 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 200 | 108 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 100 | 54 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 200 | 57 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 200 | 62.7 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM143 | 1102054761 | 3002454621 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-30 | 100 | 75.5 | 0 | 0 | 2024-08-30
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 2500 | 26.7 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 1500 | 29.1 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 2500 | 36.4 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 1000 | 43.7 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0205 | BOLT,MACHINE M.16X350 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 500 | 48.5 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 500 | 80 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-013-0002 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X500MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 500 | 87.1 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 20000 | 5.41 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 66D06MM144 | 1102082400 | 3002454630 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0021 | 2024-07-30 | 200 | 23.4 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0001 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 2000 | 6.21 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 200 | 19.16 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-032-0014 | H-CONNCTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 2000 | 28 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 200 | 753 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 200 | 610 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM139 | 1102078577 | 3002452881 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-25 | 150 | 620 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM140 | 1102078590 | 3002450155 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0000 | CROSSARM 100X100X1,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้ง¦ให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 200 | 282 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM140 | 1102078590 | 3002450155 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้ง¦ให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 250 | 664 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM140 | 1102078590 | 3002450155 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้ง¦ให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 200 | 987 | 0 | 0 | 2024-08-25
D060 | D06 | 67D06MM141 | 1102078593 | 3002450159 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 1000 | 7.95 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM141 | 1102078593 | 3002450159 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 500 | 246 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM141 | 1102078593 | 3002450159 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 1000 | 8.98 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM141 | 1102078593 | 3002450159 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 400 | 488 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM141 | 1102078593 | 3002450159 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-17 | 600 | 60 | 0 | 0 | 2024-08-26
D060 | D06 | 67D06MM115 | 1102078117 | 3002449927 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-16 | 1200 | 330 | 0 | 0 | 2024-08-24
D060 | D06 | 67D06MM129 | 1102074592 | 3002449935 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในโครงการ คพจ.1 ปี¦ 2562 P-TDD01.3-D-NPNXX.3000 | 0022 | 2024-07-16 | 100 | 789 | 0 | 0 | 2024-08-28
D060 | D06 | 67D06MM129 | 1102074592 | 3002449935 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในโครงการ คพจ.1 ปี¦ 2562 P-TDD01.3-D-NPNXX.3000 | 0022 | 2024-07-16 | 300 | 330 | 0 | 0 | 2024-08-28
D060 | D06 | 67D06MM107 | 1102078116 | 3002448697 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-15 | 80 | 5750 | 0 | 0 | 2024-08-20
D060 | D06 | 67D06MM131 | 1102074601 | 3002447883 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในโครงการ คพจ.1 ปี¦ 2562 P-TDD01.3-D-NPNXX.3000 | 0022 | 2024-07-12 | 6000 | 35.2 | 0 | 0 | 2024-08-12
D060 | D06 | 67D06MM130 | 1102074597 | 3002447965 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในโครงการ คพจ.1 ปี¦ 2562 P-TDD01.3-D-NPNXX.3000 | 0022 | 2024-07-12 | 500 | 789 | 0 | 0 | 2024-08-18
D060 | D06 | 66D06MM109 | 1102072818 | 3002446675 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-10 | 12000 | 35.2 | 0 | 0 | 2024-08-10
D060 | D06 | 66D06MM112 | 1102072831 | 3002443914 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 580 | 789 | 0 | 0 | 2024-08-10
D060 | D06 | 66D06MM113 | 1102072838 | 3002443916 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 1296 | 330 | 0 | 0 | 2024-08-10
D060 | D06 | 66D06MM106 | 1102072801 | 3002444001 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 80 | 5750 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 2100 | 65.2 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-011-0401 | BOLT,MACHINE,HEXAGON,M.16X550 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 48 | 84.9 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 362 | 80 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 288 | 44 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 309 | 7.95 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | D06 | 66D06MM111 | 1102072825 | 3002444014 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-07-05 | 109 | 246 | 0 | 0 | 2024-08-05
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 900 | 1784 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 300 | 5783 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 600 | 554 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 100 | 987 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 300 | 1784 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 100 | 5783 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 100 | 554 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 100 | 987 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 300 | 1784 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 100 | 5783 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 400 | 987 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 299 | 1784 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | DAN | ซป07/67 | 1102000205 | 3002440096 | 837523 บริษัท วาที จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 07/2567¦อนุมัติ ผวก.ลว.25 มิ.ย.67 ต่อท้ายหนังสือ ฉ.1 กบพ.(จห) 671/2567 ลว.14 มิ.¦ย.67¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67019407839 |  | 2024-06-28 | 200 | 554 | 0 | 0 | 2024-08-01
D060 | D06 | 66D06MM101 | 1102065439 | 3002434941 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในงบลงทุน ปี 2567¦ I-67-D-NPNXX.HK.AB01 | 0022 | 2024-06-20 | 300 | 65.2 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 66D06MM101 | 1102065439 | 3002434941 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในงบลงทุน ปี 2567¦ I-67-D-NPNXX.HK.AB01 | 0022 | 2024-06-20 | 98 | 2210 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 66D06MM101 | 1102065439 | 3002434941 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายในงบลงทุน ปี 2567¦ I-67-D-NPNXX.HK.AB01 | 0022 | 2024-06-20 | 97 | 620 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 100 | 753 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 100 | 610 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 100 | 10.2 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 80 | 2210 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 300 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 300 | 56.5 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 350 | 56.6 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 350 | 58 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 250 | 62.7 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 350 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM102 | 1102065443 | 3002434946 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-20 | 200 | 68.8 | 0 | 0 | 2024-07-20
D060 | D06 | 67D06MM098 | 1102063655 | 3002432788 | 845753 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง 2023 จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับปรับปรุงระบบจำหน่ายให้ผู้ใช้ไฟ โดยใช้¦งบลงทุน ปี 2567 | 0022 | 2024-06-17 | 200 | 789 | 0 | 0 | 2024-07-30
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 100 | 60 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0101 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 16-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 200 | 18.3 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 250 | 22.2 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 100 | 2210 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 200 | 99 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 150 | 620 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 200 | 54.4 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 250 | 56.5 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0004 | FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 250 | 56.6 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 300 | 58 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 200 | 65.4 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 67D06MM092 | 1102059034 | 3002428804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-06-10 | 100 | 68.8 | 0 | 0 | 2024-07-10
D060 | D06 | 66D06MM088 | 1102055119 | 3002424838 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-31 | 100 | 126 | 0 | 0 | 2024-07-01
D060 | D06 | 66D06MM088 | 1102055119 | 3002424838 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-31 | 210 | 289 | 0 | 0 | 2024-07-01
D060 | D06 | 66D06MM088 | 1102055119 | 3002424838 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-31 | 200 | 57.6 | 0 | 0 | 2024-07-01
D060 | D06 | 66D06MM088 | 1102055119 | 3002424838 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-014-0011 | CLEVIS,THIMBLE,FOR PREFORMED DEAD-END |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-31 | 300 | 40.4 | 0 | 0 | 2024-07-01
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0002 | ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 2000 | 16.5 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 1800 | 33 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 3500 | 24.1 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 2100 | 26.3 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 900 | 32.9 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 500 | 39.5 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 200 | 39.7 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 10000 | 5.01 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 300 | 32.5 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-01-023-0205 | GROUND WIRE CLAMP,J.1152 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 200 | 20.6 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 200 | 19.16 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 250 | 201 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 66D06MM087 | 1102054749 | 3002424234 | 845329 บริษัท ช้อปช้อป จำกัด | 1-02-030-0101 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 16-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-30 | 700 | 18.6 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422162 | 248572 บริษัท แสงไทยอุตสาหกรรม จำกัด | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 1 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 34/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 8254 | 18.44 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422169 | 249899 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 2 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 35/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 2802 | 24 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422169 | 249899 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 2 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 35/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 2125 | 28.6 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422176 | 484988 บริษัท ซิสเต็ม 3 จำกัด | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 1 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 36/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 486 | 68.6 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422186 | 484985 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 1 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 37/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 324 | 29 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422186 | 484985 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.กมลเทรดดิ้ง | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 1 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สญซ.(กบพ) 37/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 1176 | 45 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422211 | 202543 บริษัท จี.เอ.เอส. จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 2 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สซ.(กบพ) 01/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 20425 | 4.4 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | DAN | ซป16/67 | 1102012474 | 3002422211 | 202543 บริษัท จี.เอ.เอส. จำกัด | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์โลหะ จำนวน 2 รายการ¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 16/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 539/2567 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567¦สซ.(กบพ) 01/2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 67029322210¦ |  | 2024-05-28 | 486 | 7.34 | 0 | 0 | 2024-06-30
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-020-0002 | TIE WIRE,AL 4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 197 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 100 | 648 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 100 | 527 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0011 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 50 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 70 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0012 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 80 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 84 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 99 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0014 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 160 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 300 | 108 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0015 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 200 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 115 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0016 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 250 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 122 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 620 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0007 | FUSE LINK 22 KV. 20 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 300 | 52.8 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 300 | 55.1 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0009 | FUSE LINK 22 KV. 30 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 100 | 57.9 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102050316 | 3002421296 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-05-27 | 200 | 63.6 | 0 | 0 | 2024-06-27
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 5100 | 33.4 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 500 | 24.8 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 500 | 27.1 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 1500 | 33.9 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 300 | 40.6 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 3500 | 5.11 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM76 | 1102042840 | 3002410401 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-01-018-0201 | WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-05-03 | 500 | 7.51 | 0 | 0 | 2024-06-03
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 100 | 648 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 150 | 527 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 300 | 10.3 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 300 | 22.5 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 95 | 2210 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM070 | 1102039879 | 3002407167 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-04-26 | 150 | 670 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM68 | 1102037399 | 3002407176 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.¦2 ปี 2567 | 0022 | 2024-04-26 | 200 | 1765 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | D06 | 67D06MM68 | 1102037399 | 3002407176 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.¦2 ปี 2567 | 0022 | 2024-04-26 | 150 | 664 | 0 | 0 | 2024-05-26
D060 | DAN | ซป18/67 | 1102012513 | 3002404890 | 249899 บริษัท จี.เค.พาวเวอร์ โปรดักส์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | จัดซื้อพัสดุรอง ประเภทอุปกรณ์ลูกถ้วย¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1(กบพ) 18/2567¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1กบพ.(จร) 403/2567 ลงวันที่ 5 เมษายน 2567¦เลขที่โครงการ E-GP 67029376983 |  | 2024-04-23 | 4565 | 207 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | D06 | 64D06MM063 | 1102034540 | 3002404187 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0000 | แผงเซลแสงอาทิตย์ แบบผลึกซิลิกอน ขนาดไม่น |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคารปฏิบัติการ กฟส.¦บ้านแพง |  | 2024-04-22 | 1 | 69500 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 64D06MM063 | 1102034540 | 3002404187 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0107 | โครงสร้างรองรับชุดแผงเซลล์แสงอาทิตย์ |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคารปฏิบัติการ กฟส.¦บ้านแพง |  | 2024-04-22 | 1 | 7500 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 64D06MM063 | 1102034540 | 3002404187 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0203 | อินเวอร์เตอร์ชนิดต่อร่วมกับระบบไฟฟ้า |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคารปฏิบัติการ กฟส.¦บ้านแพง |  | 2024-04-22 | 1 | 40000 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM064 | 1102034543 | 3002404195 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0000 | SOLAR PV PANEL, 480 W |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคาร สนง.กฟส.บ้านแพ¦ง |  | 2024-04-22 | 1 | 202000 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM064 | 1102034545 | 3002404202 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0000 | SOLAR PV PANEL, 480 W |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคาร สนง.กฟส.นาแก |  | 2024-04-22 | 1 | 202000 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM064 | 1102034548 | 3002404206 | 840020 บริษัท โฮม แอลอีดี จำกัด | 1-08-006-0000 | SOLAR PV PANEL, 480 W |  | ขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับติดตั้งแผงโซล่าเซล ของ อาคาร สนง.กฟส.ศรีสงค¦ราม |  | 2024-04-22 | 1 | 202000 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM67 | 1102037396 | 3002404441 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.¦2 ปี 2567 | 0022 | 2024-04-22 | 200 | 1765 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM67 | 1102037396 | 3002404441 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คฟม.¦2 ปี 2567 | 0022 | 2024-04-22 | 150 | 664 | 0 | 0 | 2024-05-23
D060 | D06 | 67D06MM56 | 1102030085 | 3002400021 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับงานขยาย¦เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตฯ แล้ว | 0021 | 2024-04-04 | 30 | 5750 | 0 | 0 | 2024-05-03
D060 | D06 | 67D06MM52 | 1102029926 | 3002397278 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 3000 | 41 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM52 | 1102029926 | 3002397278 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0000 | CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 2 | 25.5 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM52 | 1102029926 | 3002397278 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 7000 | 36 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM53 | 1102029933 | 3002397292 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-000-0011 | TR., 30KVA,1P,22-0.48/0.24KV, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 1 | 83950 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | D06 | 67D06MM53 | 1102029933 | 3002397292 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0067 | TR.,100KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 1 | 191900 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | D06 | 67D06MM54 | 1102029942 | 3002397302 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 274 | 789 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | D06 | 67D06MM54 | 1102029942 | 3002397302 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 543 | 330 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | D06 | 67D06MM55 | 1102030077 | 3002397305 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 80 | 5750 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | D06 | 67D06MM58 | 1102030147 | 3002397309 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0007 | CABLE,AL,750 V,185 SQ.MM.TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-29 | 750 | 116 | 0 | 0 | 2024-04-30
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 190 | 1772.7 | 0 | 0 | 2024-05-31
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-001-0002 | POLE 9 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 40 | 2335 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-001-0012 | POLE 12.2 M. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 120 | 8770 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-004-0001 | ANCHOR,PLATE, CONCRETE 550X550X150 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 300 | 221 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 47 | 554 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | DAN | ซป.23/66 | 1101975738 | 3002394979 | 838469 บ.เบสท์-แพค โซลูชั่น จำกัด | 1-00-011-0004 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,500 MM. |  | จัดซื้อพัสดุหลัก ประเภทผลิตภัณฑ์คอนกรีต¦ตามประกวดราคา e-bidding เลขที่ ซป.ฉ.1 (กบพ) 23/2566¦อนุมัติจัดซื้อเลขที่ ฉ.1 กบพ.(จห) 351/2567 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567¦เลขที่โครงการใน e-GP : 66129078298 | 0025 | 2024-03-26 | 151 | 987 | 0 | 0 | 2024-07-31
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 3000 | 33.4 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0201 | BOLT,MACHINE M.16X170 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 1000 | 24.8 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 1000 | 40.6 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-013-0001 | BOLT,DOUBLE ARMING,ROUND EYE M.16X450MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 500 | 74.5 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 100 | 40.9 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-011-0000 | CLAMP,STRAIN,AL 35-70,ACSR 35-50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 200 | 113 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 200 | 126 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM48 | 1102025660 | 3002394350 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ | 0021 | 2024-03-25 | 60 | 289 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 290 | 90 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 100 | 125 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 100 | 2210 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0006 | FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 100 | 950 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 100 | 99 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 300 | 45.8 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 300 | 48.2 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 300 | 48.8 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 300 | 55.1 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM047 | 1102023569 | 3002393734 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-22 | 50 | 63.6 | 0 | 0 | 2024-04-22
D060 | D06 | 67D06MM46 | 1102023121 | 3002389833 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0069 | TR.,250KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-03-15 | 1 | 272600 | 0 | 0 | 2024-04-25
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 1000 | 7.75 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0003 | COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 6000 | 9.79 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 200 | 151 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 500 | 90 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 1000 | 125 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014757 | 3002389848 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-15 | 500 | 21.9 | 0 | 0 | 2024-04-14
D060 | D06 | 67D06MM37 | 1102015865 | 3002386817 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-12 | 10000 | 36 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM39 | 1102017283 | 3002386983 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-12 | 4000 | 36 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014808 | 3002385591 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-11 | 210 | 789 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014808 | 3002385591 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-11 | 385 | 330 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM32 | 1102014808 | 3002385591 | 232819 บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริ่ง | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-11 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 3000 | 33.4 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 100 | 27.1 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 500 | 33.9 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 500 | 40.6 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 300 | 229 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 1000 | 90 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 1000 | 126 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM43 | 1102018867 | 3002385645 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0021 | 2024-03-11 | 1000 | 23.4 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM35 | 1102015800 | 3002385766 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0001 | CROSSARM 100X100X2,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-11 | 200 | 554 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM35 | 1102015800 | 3002385766 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-11 | 200 | 664 | 0 | 0 | 2024-04-11
D060 | D06 | 67D06MM30 | 1102014545 | 3002384722 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 6000 | 33 | 0 | 0 | 2024-04-08
D060 | D06 | 67D06MM30 | 1102014545 | 3002384722 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 2000 | 7.75 | 0 | 0 | 2024-04-08
D060 | D06 | 67D06MM30 | 1102014545 | 3002384722 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0201 | GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 150 | 217 | 0 | 0 | 2024-04-08
D060 | D06 | 67D06MM30 | 1102014545 | 3002384722 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0205 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 185sq.mm. 29.78mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 200 | 151 | 0 | 0 | 2024-03-21
D060 | D06 | 67D06MM40 | 1102017301 | 3002384955 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 300 | 124 | 0 | 0 | 2024-04-07
D060 | D06 | 67D06MM40 | 1102017301 | 3002384955 | 247961 บริษัท เก้าดี เคเอส กรุ๊ป จำกัด | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-08 | 300 | 284 | 0 | 0 | 2024-04-07
D060 | D06 | 67D06MM36 | 1102015834 | 3002383752 | 256139 บริษัท สมาร์ท อีเล็คทริค | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-07 | 506 | 789 | 0 | 0 | 2024-04-07
D060 | D06 | 67D06MM29 | 1102014535 | 3002383806 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-07 | 390 | 789 | 0 | 0 | 2024-04-06
D060 | D06 | 67D06MM29 | 1102014535 | 3002383806 | 233798 บริษัท สมทรงอิเลคทริค จำกัด | 1-03-002-0000 | INSULATOR,SUSPENSION,CLASS 52-1,TIS.354 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-07 | 200 | 330 | 0 | 0 | 2024-04-06
D060 | D06 | 67D06MM31 | 1102014717 | 3002380790 | 483451 หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย | 1-02-002-0002 | COND.,ACSR 50/8 SQ.MM.TIS.86 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-01 | 6000 | 41 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM31 | 1102014717 | 3002380790 | 483451 หจก.เจ.ดี.เอ็ม.เอส.ซัพพลาย | 1-02-007-0002 | CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-01 | 6000 | 36 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM34 | 1102014843 | 3002380794 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0004 | POLE 12 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งให้ผู้ใช้ไฟ ในโครงการ คพจ.2 แผ¦น 4 ปี 2567 | 0022 | 2024-03-01 | 80 | 5750 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 300 | 125 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 648 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 527 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 10.3 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 22.5 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0106 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 33.7 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 60 | 2210 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-001-0006 | FUSE HOLDER 22 KV. 100 A. 12 KA. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 50 | 950 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-002-0013 | H.R.C. FUSE, BLADE CONTACT, 100 A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 100 | 99 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 340 | 45.6 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM028 | 1102013185 | 3002380804 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-04-003-0005 | FUSE LINK 22 KV. 10 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-03-01 | 340 | 48.1 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102005304 | 3002379564 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-001-0001 | POLE 8 M. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับงานขยาย¦เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตฯ แล้ว | 0021 | 2024-02-28 | 200 | 1765 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102005304 | 3002379564 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0000 | CROSSARM 100X100X1,500 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับงานขยาย¦เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตฯ แล้ว | 0021 | 2024-02-28 | 250 | 282 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102005304 | 3002379564 | 255967 บ.สยามเทคนิคคอนกรีต(อุบลราชธานี)จก. | 1-00-011-0003 | CROSSARM (FOR D/E) 120X120X2,000 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อผลิตภัณฑ์คอนกรีต งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับงานขยาย¦เขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตฯ แล้ว | 0021 | 2024-02-28 | 50 | 664 | 0 | 0 | 2024-04-01
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 3000 | 33 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 1000 | 26 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 1000 | 32.9 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 10000 | 5.01 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 200 | 223 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-023-0000 | CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP) |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 4000 | 7.75 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 500 | 90 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 200 | 125 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-040-0012 | SLEEVE,TENSION AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 100 | 60 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-041-0014 | SLEEVE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 100 | 50 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 500 | 124 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM23 | 1102008825 | 3002374164 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-16 | 100 | 284 | 0 | 0 | 2024-03-20
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102010859 | 3002372410 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-001-0002 | INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-13 | 432 | 789 | 0 | 0 | 2024-03-13
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102010859 | 3002372410 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-003-0000 | INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-13 | 2400 | 26 | 0 | 0 | 2024-03-13
D060 | D06 | 67D06MM17 | 1102010859 | 3002372410 | 842751 บริษัท เอไอ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | 1-03-003-0100 | INSULATOR,STRAIN,CLASS 54-1 TIS.280 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-13 | 1000 | 45.5 | 0 | 0 | 2024-03-13
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1500 | 33 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0202 | BOLT,MACHINE M.16X200 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1000 | 26.3 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1000 | 32.9 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-011-0204 | BOLT,MACHINE M.16X300 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 500 | 39.5 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-018-0001 | NUT,EYE M.16 DIN 582 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 300 | 39.7 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 300 | 223 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0002 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X20,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 200 | 19.16 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1000 | 90 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0101 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 16-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 200 | 18.6 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-032-0012 | H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1000 | 35 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-032-0014 | H-CONNCTOR,MAIN AL 35-50,TAP CU 6-10 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 1000 | 28 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 500 | 124 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 70 | 284 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM16 | 1102004354 | 3002370198 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 500 | 21.9 | 0 | 0 | 2024-03-12
D060 | D06 | 67D06MM14 | 1101996128 | 3002370224 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 100 | 3600 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM14 | 1101996128 | 3002370224 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 6 | 2500 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM14 | 1101996128 | 3002370224 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 100 | 670 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM14 | 1101996128 | 3002370224 | 246195 บริษัท แสงชัย ไลท์ติ้ง จำกัด | 1-09-025-0041 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-08 | 100 | 110 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102003729 | 3002369177 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0066 | TR.,50KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-07 | 1 | 128200 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM13 | 1102003729 | 3002369177 | 843101 บริษัท อีซี่ บาร์เทอร์ จำกัด | 1-05-001-0068 | TR.,160KVA,3P,22-0.416/0.24KV,DYN11, SC |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-07 | 1 | 239800 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 67D06MM15 | 1102004337 | 3002369181 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-02-007-0000 | CABLE,AL,750 V,25 SQ.MM. TIS.293 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0021 | 2024-02-07 | 12 | 25.5 | 0 | 0 | 2024-03-10
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-011-0200 | BOLT,MACHINE M.16X130 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 300 | 20.5 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-011-0203 | BOLT,MACHINE M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 1000 | 32.9 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-011-0206 | BOLT,MACHINE M.16X400 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 100 | 49.7 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-018-0100 | WASHER,PLAIN,SQUARE, 52X52X4.5 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 6000 | 5.01 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0000 | ROD,ANCHOR,ROUND EYE M.16, 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 300 | 223 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0201 | BOLT,STRAND EYE, 45 DEG.M.16X250 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 100 | 57.4 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0300 | ANCLE GUY ATTACHMENT 30 DEG. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 200 | 32.5 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-021-0304 | THIMBLE,GUY,FOR STEEL WIRE 50-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 400 | 8.11 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-022-0002 | GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 300 | 494 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-01-023-0205 | GROUND WIRE CLAMP,J.1152 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 10 | 20.6 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-03-013-0000 | RACK, 2X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 1000 | 124 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-05-010-0002 | STEEL BRACKET |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 20 | 42 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-05-010-0003 | BRACKET,ST.,FOR TR. SECONDARY LEAD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 50 | 53.2 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-08-004-0001 | CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 300 | 21.9 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 66D06MM08 | 1101996108 | 3002364569 | 250146 บริษัท เบสท์ เทรดเดอร์ จำกัด | 1-08-004-0003 | CONDUIT,PVC,RIGID, 65X1000 MM.TIS.216 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-29 | 10 | 56.1 | 0 | 0 | 2024-02-29
D060 | D06 | 67D06MM11 | 1101997221 | 3002362317 | 228390 บริษัท ชีฟเทน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 1-01-023-0012 | CLAMP, DOUBLE BOLTS, ST. WIRE 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 3000 | 140 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM09 | 1101996114 | 3002362319 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-001-0003 | ST. ANG.,OHGW. BAYONET 2.25 M.LONG |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 10 | 676 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM09 | 1101996114 | 3002362319 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0000 | WIRE,ST. SOLID DIA. 4.0 MM.TIS.71 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 200 | 59.6 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM09 | 1101996114 | 3002362319 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0002 | ST. WIRE, STRANDED 25 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 700 | 16.5 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM09 | 1101996114 | 3002362319 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0004 | ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 9000 | 33 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM09 | 1101996114 | 3002362319 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-010-0006 | ST. WIRE, STRANDED 95 SQ.MM.TIS.404 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-24 | 1500 | 61 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-026-0302 | PREFORMED D/E, AW 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 200 | 125 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-030-0101 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 16-70 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 200 | 18.6 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-033-0006 | HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 70-185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 100 | 648 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-033-0104 | HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 100 | 527 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-02-042-0104 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 150 | 22.5 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-001-0002 | DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 80 | 2210 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-002-0100 | L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 100 | 620 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0002 | FUSE LINK 22 KV. 3 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 100 | 45.6 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0003 | FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 340 | 47.4 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0006 | FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 340 | 48.7 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0008 | FUSE LINK 22 KV. 25 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 340 | 54.9 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 67D06MM011 | 1101998706 | 3002362320 | 232755 บริษัท ทราโฟพาร์ท จำกัด | 1-04-003-0010 | FUSE LINK 22 KV. 40 A.EEI-NEMA TYPE K |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน สำหรับติดตั้งงานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง โดยใช้¦งบทำการ | 0023 | 2024-01-24 | 100 | 63.3 | 0 | 0 | 2024-02-25
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-020-0001 | BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 800 | 65.8 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-01-020-0010 | BRACE,L SHAPE, 50X10 MM., FOR FSD |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 30 | 541 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0001 | TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 800 | 6.21 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-018-0008 | EPR, HIGH-VOLTAGE INSULATING TAPE |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 60 | 180 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-020-0003 | COVERED TIE WIRE.AL.4.0 MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 100 | 9.79 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0202 | PREFORMED D/E,SAC 22kV 50sq.mm. 21.80mm |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 300 | 60 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0300 | PREFORMED D/E, AW 25 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 200 | 60 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-026-0301 | PREFORMED D/E, AW 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 1200 | 90 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0102 | CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 500 | 20.1 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-030-0103 | CONN.,PG,TRIPLE BOLT,AL70-18S SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 20 | 67.4 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-032-0012 | H-CONNCTOR,MAIN AL 50-95,TAP AL/CU 50-95 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 400 | 35 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0102 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 400 | 10.3 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-042-0106 | CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 185 SQ.MM. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 20 | 33.7 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-044-0112 | BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 50 | 1642 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-02-044-0122 | MESSENGER GROUND WIRE BAYONET BRACKET |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 50 | 1000 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0001 | RACK, 3X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 5 | 210 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0002 | RACK, 4X200 MM. EXT.BACK |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 90 | 284 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM07 | 1101996099 | 3002358568 | 841307 บริษัท เซเว่นเดย์ ช้อปนาวว์ | 1-03-013-0100 | CLEVIS,FLAT STEEL 4 1/4,INSULATOR,53-2 |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2567 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 200 | 56.6 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM10 | 1101996120 | 3002358569 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-07-001-0005 | SET OF LUMINAIRE,2X36 W,LOW LOSS BALLAST |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2566 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 100 | 3600 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM10 | 1101996120 | 3002358569 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-07-003-0209 | PHOTOELECTRIC CONTROLS SET, 30 A,ACC. |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2566 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 6 | 2500 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM10 | 1101996120 | 3002358569 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-09-025-0040 | DROPOUT FUSE CUTOUT COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2566 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 100 | 670 | 0 | 0 | 2024-02-19
D060 | D06 | 66D06MM10 | 1101996120 | 3002358569 | 239554 บริษัท เอ็ม เอ เอส อิเลคทริค | 1-09-025-0041 | LIGHTNING ARRESTER COVERS |  | ขออนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลน งบผู้ใช้ไฟ ปี2566 เพื่อใช้สำหรับติดตั้งให้¦ผู้ใช้ไฟ ที่ชำระเงินค่าขยายเขตแล้ว | 0025 | 2024-01-17 | 100 | 110 | 0 | 0 | 2024-02-19